新竹市第10屆市長、市議員暨第21屆里長選舉選務工作進行程序表

| 次序 | 辦理日期 | 工作 項目 | 法定 期限 | 辦理事項 | 辦理機關 | 法規依據 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 107年08月14日前 | 召開選舉業務會議 |  | 1.先期訂定選舉業務會議計畫。 2.洽租或借用場地。 3.分函各區公所遴派人員參加業務會議。 4.編印會議資料。 | 新竹市選舉委員會 | 應業務需要辦理。 |
| 2 | 107年08月16日 | 發布選舉公告 | 公職人員任期或規定之日期屆滿40日前 | 1.發布選舉公告，須載明選舉種類、名額、選舉區之劃分、投票日期、投票起、止時間及競選經費最高金額。 2.市長、市議員選舉公告由中央選舉委員 會發布，函報行政院備查，並函知縣市 選舉委員會。里長選舉公告函報中央選 舉委員會備查，並函知各區公所。 3.至監察院「政治獻金不得捐贈者資料整合平臺」登錄選舉名稱、選舉公告發布日期、受理登記起迄日及應選名額。 | 中央選舉委員會 新竹市選舉委員會 新竹市各區區公所 | 公職選罷法第38條第1項第1款、第41條； 公職選罷法細則第22條第3款、第4款、第25條。 |
| 3 | 107年08月23日 | 公告候選人登記日期及必備事項 | 投票日20日前（候選人申請登記開始3日前為之） | 1.發布候選人登記公告，公告內容包括： （1）申請登記之起、止日期、時間及地點。 （2）應具備之表件及份數。 （3）領取書表之時間及地點。 （4）應繳納之保證金數額。 2.申請登記為候選人，應備具下列表件： （1）候選人登記申請書。 （2）候選人登記申請調查表。 （3）本人最近3個月內之戶籍謄本。 （4）本人2寸脫帽正面半身光面相片。 （5）刊登選舉公報之政見及個人資料。 （6）設競選辦事處者，其登記書。 （7）經政黨推薦者，其政黨推薦書。(登記期間截止後補送者，不予受理)。 （8）國民身分證。驗後當面發還。 委託他人代為辦理者，並應繳驗受託人之國民身分證及委託書。國民身分證驗後當面發還。 3.印製各種申請所需表件，免費供應候選人領用。 4.申請登記之市長、市議員候選人，應依公職人員財產申報法之規定，填具公職候選人財產申報表，於申請登記時向受理登記之選舉委員會提出。 | 中央選舉委員會 新竹市選舉委員會 新竹市各區區公所 | 公職選罷法第28條、第32條第1項、第38條第1項第2款、第47條； 公職選罷法細則第15條、第21條、第22條第3款、第4款、第23條第1項； 公職人員財產申報法第2條第3項，細則第8條及第10條第3項。 |
| 4 | 107年08月27日前 | 公告投票所設置地點 | 投票日15日前 | 1.發布公告。 2.函報中央選舉委員會備查。 | 新竹市選舉委員會 | 公職選罷法細則第30條第1項。 |
| 5 | 107年08月27日至 08月31日 | 受理候選人登記之申請 | 登記期間不得少於5日 | 1.受理表件及保證金。 2.審查候選人表件及保證金，表件或保證金不合規定，或未於規定時間內辦理者，不予受理。 3.經登記為候選人者，不得撤回其候選人登記。 4.二種以上公職人員選舉同日舉行投票時，其申請登記之候選人，以登記一種為限。為二種以上候選人登記時，其登記均無效。 5.受理登記完竣後，自候選人登記系統將登記之擬參選人資料轉檔後，上傳至監察院「政治獻金不得捐贈者資料整合平臺」。 6.市長、市議員選舉於市選舉委員會受理候選人登記之申請；里長選舉於各該區區公所受理候選人登記之申請。 | 中央選舉委員會 新竹市選舉委員會 新竹市各區區公所 | 公職選罷法第25條第1項、31條第1項、第33條、第38條第1項第2款； 公職選罷法細則第14條第4款、第5款、第15條。 |
| 6 | 107年08月31日 | 政黨推薦之候選人政黨撤回其推薦截止 | 候選人登記期間截止前 | 經政黨推薦之候選人，政黨得於本（31）日候選人登記時間截止前，備具加蓋中央主管機關（內政部）發給該政黨圖記之政黨撤回推薦書，向原受理登記之選舉委員會撤回推薦，逾期不予受理。 | 新竹市選舉委員會 新竹市各區區公所 | 公職選罷法第31條第2項。 |
| 7 | 107年09月03日前 | 通知政黨推薦投（開）票所監察員 | 候選人登記期間截止後3日內 | 1.市選舉委員會應於本（3）日前，通知市長選舉候選人就所需人數平均推薦。但經政黨推薦之候選人，由其所屬政黨推薦。 2.市議員、里長選舉與市長選舉同日舉行投票，依前項規定推薦。 3.政黨應於收到通知後4日內，提出推薦監察員名冊送市選舉委員會審查，逾期視為放棄推薦，其收件截止時間以市選舉委員會辦公時間為準。 | 新竹市選舉委員會 | 公職選罷法第59條第3項第1款、第3款； 監察員推薦及服務規則第6條第1項、第7條。 |

| 次序 | 辦理日期 | 工作 項目 | 法定 期限 | 辦理事項 | 辦理機關 | 法規依據 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 107年09月11日前 | 函報里長候選人登記初審結果有關表件 |  | 候選人登記截止後，由各區公所初審並於本(11)日前將審查結果，分別填具候選人登記冊3份及各項表件，派員專送市選舉委員會審定。 | 新竹市各區區公所 | 公職選罷法細則第20條第1項。 |
| 9 | 107年09月26日前 | 函報經審查之市長、市議員候選人登記冊3份送中央選舉委員會審定 |  | 函報經審查之市長、市議員候選人登記冊3份及各項表件，送中央選舉委員會審定。 | 新竹市選舉委員會 | 公職選罷法細則第20條第1項。 |
| 10 | 107年10月16日前 | 審定候選人名單，並通知抽籤 |  | 1.市長、市議員選舉候選人提報中央選舉委員會委員會議審定。 2.里長選舉候選人由市選舉委員會委員會議審定。 3.由市選舉委員會及各區公所通知審查合格之各候選人，於候選人名單公告3日前，公開抽籤決定候選人名單上之姓名號次。 | 中央選舉委員會 新竹市選舉委員會 新竹市各區區公所 | 公職選罷法第34條第1項、第4項、第5項； 公職選罷法細則第20條第1項、第2項。 |
| 11 | 107年10月19日 | 候選人抽籤決定號次 | 候選人名單公告3日前 | 1.市長、市議員選舉候選人之號次抽籤，由市選舉委員會辦理；里長選舉候選人之號次抽籤，由各區公所辦理。 2.號次抽籤時，應由監察人員在場監察。候選人未克親自到場參加抽籤者，得委託他人持候選人本人之委託書代為抽籤，候選人未親自參加或未委託他人代抽，或雖到場經唱名3次後仍不抽籤者，由辦理機關代為抽定。 3 候選人姓名號次之抽籤，於該選舉區候選人僅1名時，其號次為1號，免辦抽籤。 | 新竹市選舉委員會 新竹市各區區公所 | 公職選罷法第34條第4項、第5項； 公職選罷法細則第20條第2項。 |
| 12 | 107年10月23日前 | 函報候選人抽籤號次 |  | 1.市選舉委員會應將市長、市議員候選人號次抽籤結果，函報中央選舉委員會。 2.各區公所應將里長候選人號次抽籤結果，先以電話傳送市選舉委員會後，再行函報。 | 新竹市選舉委員會 新竹市各區區公所 | 應業務需要辦理。 |

| 次序 | 辦理日期 | 工作 項目 | 法定 期限 | 辦理事項 | 辦理機關 | 法規依據 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 107年11月04日 | 編造選舉人名冊完成 | 投票日前20日 | 1.由市選舉委員會指導監督各區戶政事務所編造選舉人名冊。 2.選舉人名冊於本(4)日編造完成。 3.二種以上公職人員選舉同日舉行投票時，選舉人名冊得視實際需要分別或合併編造。 | 新竹市選舉委員會 新竹市各區戶政事務所 | 公職選罷法第20條、第21條； 公職選罷法細則第9條、第10條。 |
| 14 | 107年11月06日 至 11月08日 | 選舉人名冊公告閱覽 | 投票日15日前 | 1.選舉人名冊在各區公所公開陳列，公告閱覽3日。 2.在公告閱覽期間內，選舉人得申請更正。 | 新竹市選舉委員會 新竹市各區區公所 | 公職選罷法第22條、第38條第1項第3款； 公職選罷法細則第11條、第22條第3款、第4款。 |
| 15 | 107年11月08日 前 | 選舉公報編印完成 |  | 1.市選舉委員會及各區選務作業中心應彙集各候選人之號次、相片、姓名、出生年月日、性別、出生地、推薦之政黨、學歷、經歷、政見，及投（開）票所地點與選舉投票有關規定，編印選舉公報。 2.市長、市議員選舉公報由市選舉委員會編印，里長選舉公報由各區公所編印，於本(8)日前編印完成。 3.選舉公報應於投票日2日前送達選舉區內各戶，並分別張貼適當地點。 | 新竹市選舉委員會 新竹市各區選務作業中心 | 公職選罷法第47條第1項至第7項、第9項； 公職選罷法細則第28條、第30條第1項。 |
| 16 | 107年11月09日 至 11月10日 | 查核選舉人名冊更正情形 |  | 1.選舉人名冊經公告閱覽期滿後，各區公所應將原冊及申請更正情形，送各區戶政事務所。 2.各區戶政事務所應查核更正。 | 新竹市各區區公所 新竹市各區戶政事務所 | 公職選罷法第23條第1項； 公職選罷法細則第11條。 |
| 17 | 107年11月13日 | 公告市長市議員選舉候選人名單與競選活動期間起、止日期及每日競選活動之起、止時間 | 競選活動開始前1日 | 1.發布候選人名單公告，須載明競選活動期間之起、止日期（107年11月14日起至103年11月23日止）及每日競選活動之起、止時間（上午7時起至下午10時止）。 2.候選人名單公告函報中央選舉委員會備查，並函知各區選務作業中心。 3.中央選舉委員會將審查合格之候選人名單上傳至監察院「政治獻金不得捐贈者資料整合平臺」。 | 中央選舉委員會 新竹市選舉委員會 新竹市各區選務作業中心 | 公職選罷法第38條第1項第4款、第40條第1項第2款、第2項； 公職選罷法細則第22條第3款、第24條。 |

| 次序 | 辦理日期 | 工作 項目 | 法定 期限 | 辦理事項 | 辦理機關 | 法規依據 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 107年11月14日至 11月23日 | 辦理市長市議員選舉公辦政見發表會 | 市長、市議員選舉競選活動期間 | 1.公辦政見發表會於競選活動期間內(11月14日至11月23日)辦理。 2.候選人之公辦政見發表會，由市選舉委員會排定場數、時間、地點、程序，並通知候選人。 3.舉辦政見發表會時，市選舉委員會應派監察人員到場監察。 | 新竹市選舉委員會 | 公職選罷法第46條第1項、第2項。 |
| 19 | 107年11月18日 | 公告里長選舉候選人名單與競選活動期間起、止日期及每日競選活動之起止時間 | 競選活動開始前1日 | 1.發布候選人名單公告，須載明競選活動期間之起、止日期（107年11月19日起至107年11月23日止）及每日競選活動之起、止時間（上午7時起至下午10時止）。 2.函知各區選務作業中心。 3.中央選舉委員會將審查合格之候選人名單上傳至監察院「政治獻金不得捐贈者資料整合平臺」，就資格審查不符之擬參選人名單予以註記。 | 中央選舉委員會 新竹市選舉委員會 新竹市各區選務作業中心 | 公職選罷法第38條第1項第4款、第40條第1項第3款、第2項； 公職選罷法細則第22條第4款、第24條。 |
| 20 | 107年11月19日至 11月23日 | 辦理里長選舉公辦政見發表會 | 里長選舉競選活動期間 | 1.公辦政見發表會於競選活動期間內(11月19日至11月23日)辦理。 2.候選人之公辦政見發表會，由各區公所排定場數、時間、地點、程序，並通知候選人。 3.里長候選人之公辦政見發表會，市選舉委員會得視實際情形辦理或免辦。 4.舉辦政見發表會時，市選舉委員會應派監察人員到場監察。 | 新竹市選舉委員會 新竹市各區選務作業中心 | 公職選罷法第46條第1項、第3項。 |
| 21 | 107年11月20日 前 | 公告選舉人人數 | 投票日3日前 | 1.公告選舉人人數。 2.函報中央選舉委員會備查。 | 新竹市選舉委員會 | 公職選罷法第23條第2項、第38條第1項第5款； 公職選罷法細則第12條第1項、第2項、第22條第3款、第4款。 |
| 22 | 107年11月21日前 | 分送選舉公報及投票通知單 | 投票日2日前 | 1.選舉公報於本(21)日前送達選舉區內各戶，並分別張貼適當地點。 2.依據確定之選舉人名冊填造投票通知單，於本(21)日前分送選舉區內各戶。 | 新竹市選舉委員會 新竹市各區區公所 | 公職選罷法第47條第9項； 公職選罷法細則第12條第3項。 |

| 次序 | 辦理日期 | 工作 項目 | 法定 期限 | 辦理事項 | 辦理機關 | 法規依據 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 107年11月22日前 | 選舉票印製完成 |  | 1.依照中央選舉委員會規定之式樣，市長、市議員選舉票由市選舉委員會印製；里長選舉票由各區公所印製。 2.印製時由監察小組委員到場監印。 | 新竹市選舉委員會 新竹市各區選務作業中心 | 公職選罷法第62條； 公職人員選舉選舉票印製分發保管作業要點第2點。 |
| 24 | 107年11月22日 | 選舉票發交區公所 | 投票日前2日 | 市選舉委員會應於本(22)日，將印妥之選舉票，按選舉人名冊所載人數，分別發交各區公所。 | 新竹市選舉委員會 新竹市各區區公所 | 公職選罷法細則第41條。 |
| 25 | 107年11月23日 | 選舉票轉發投票所主任管理員會同主任監察員點收後密封 | 投票日前1日 | 各區公所於本(23)日將選舉票轉發投票所主任管理員會同主任監察員點收後密封，由區公所統一保管。 | 新竹市選舉委員會 新竹市各區區公所 | 公職選罷法第62條第3項； 公職選罷法細則第41條。 |
| 26 | 107年11月23日 | 佈置投票所 | 投票日前1日 | 1.投票所主任管理員會同主任監察員及部分工作人員，依投票所佈置之有關規定，將投票所佈置完妥。 2.二種以上公職人員選舉同日舉行投票時，其投票所合併設置。 | 各投票所 | 公職選罷法細則第30條第2項。 |
| 27 | 107年11月24日 | 投票開票 | 投票日 | 1.投票開始前，主任管理員會同主任監察員將投票匭公開查驗後加封，並將選舉票當眾啟封點交管理員發票。 2.投票完畢後，主任管理員應會同主任監察員將投票匭密封，並即將投票所改為開票所。 3.開票應公開為之，逐張唱名開票，並設置參觀席。 4.開票完畢，開票所主任管理員應會同主任監察員，即依投開票報告表當眾宣布開票結果，並張貼1份於開票所門口。 5.開票所主任管理員與主任監察員於投開票報告表張貼後，應將同一內容之投開票報告表副本，當場簽名交付推薦候選人之政黨，及非經政黨推薦之候選人所指派之人員；其領取以1份為限。 | 各投票所 各開票所 | 公職選罷法第57條； 公職選罷法細則第30條第3項、第31條第1項、第33條、第41條第1項。 |
| 次序 | 辦理日期 | 工作 項目 | 法定 期限 | 辦理事項 | 辦理機關 | 法規依據 |
| 28 | 107年11月26日 | 得票數相同之候選人抽籤 | 投票日後2日內 | 1.通知票數相同之候選人於本（26）日參加抽籤。 2.抽籤時會同監察人員公開為之。 3.候選人之抽籤，由市選舉委員會及區公所分別辦理。 | 新竹市選舉委員會 新竹市各區選務作業中心 | 公職選罷法第67條第1項； 公職選罷法細則第42條。 |
| 29 | 107年11月28日前 | 函報選舉結果清冊及當選人名單 | 投票日後4日內 | 1.各區公所應於11月28日造具里長選舉結果清冊、當選人名單及選舉概況表，函報市選舉委員會。 2.市選舉委員會應將市長、市議員選舉結果清冊、當選人名單及選舉概況表，函報中央選舉委員會。 | 新竹市選舉委員會 新竹市各區選務作業中心 | 公職選罷法細則第43條第1項。 |
| 30 | 107年11月30日前 | 審定當選人名單 |  | 市長、市議員當選人名單提報中央選舉委 員會委員會議審定；里長當選人名單由市 選舉委員會委員會議審定。 | 中央選舉委員會 新竹市選舉委員會 | 公職選罷法第11條第1項第7款。 |
| 31 | 107年11月30日 | 公告當選人名單 | 投票日後7日內 | 1.發布當選人名單公告。 2.函報中央選舉委員會備查，並函知各區公所。 3.中選會至監察院「政治獻金不得捐贈者資料整合平臺」，將公告當選人名單資料上傳。 | 中央選舉委員會 新竹市選舉委員會 | 公職選罷法第38條第1項第6款； 公職選罷法細則第22條第3款、第4款。 |
| 32 | 107年12月9日 前 | 寄送候選人在每一投票所得票數表 | 公告當選人名單後10日內 | 直市選舉委員會及各區公所應於本(9)日前，將候選人在每一投票所得票數列表寄送各候選人。 | 新竹市選舉委員會 新竹市各區選務作業中心 | 公職選罷法細則第35條。 |
| 33 | 107年12月 14日前 | 發給當選證書 |  | 1.印製當選證書。 2.致送當選證書。 | 中央選舉委員會 新竹市選舉委員會 | 公職選罷法第11條第1項第8款； 公職選罷法細則第7條。 |
| 34 | 107年12月30日前 | 發還保證金 | 當選人名單公告日後30日內 | 候選人繳納之保證金，除未當選之候選人得票不足公職人員選舉罷免法第32條第4項第2款規定票數，不予發還外，應於本(30)日前發還。 | 新竹市選舉委員會 新竹市各區區公所 | 公職選罷法第32條第4項。 |

| 次序 | 辦理日期 | 工作 項目 | 法定 期限 | 辦理事項 | 辦理機關 | 法規依據 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 107年12月30日前 | 通知候選人領取補貼之競選費用 | 當選人名單公告日後30日內 | 1.當選人在1人，候選人得票數達各該選舉區當選票數三分之一以上者，當選人在2人以上，候選人得票數達各該選舉區當選票數二分之一以上者，應補貼其競選費用，每票補貼新臺幣30元。但其最高額，不得超過該選舉區候選人競選經費最高金額。前開當選票數，當選人在2人以上者，以最低當選票數為準；其最低當選票數之當選人，以婦女保障名額當選，應以前一名當選人之得票數為最低當選票數。 2.市選舉委員會及各區公所應於當選人名單公告日後30日內核算補貼金額，並通知候選人於3個月內掣據領取。 3.競選費用之補貼，依第130條第2項規定應逕予扣除者，應先予以扣除，有餘額時，發給其餘額。 4.候選人未於規定期限內領取者，各選舉委員會應催告其於3個月內具領，屆期未領者，視為放棄領取。 | 新竹市選舉委員會 新竹市各區區公所 | 公職選罷法第43條第1項至第4項、第7項； 公職選罷法細則第27條。 |

附註：本表所列各種期間，包括例假日計算。